## Instrucciones de llenado
Incluir Logo Identficador de la Empresa
Instrucciones para el Llenado del Control de Horas
1 | Nombre de La Empresa Contrartista | Registrar la Razon Social de la Empresa
2 | Nombre del Contratista | Registrar el nombre y apellido del contratista que labora en el Banco
2.1 | Nro. CI | Registrar el Número de Cédula de Identidad del contratista
2.2 | Cargo | Registrar el Cargo que desempeña el contratista en el Banco
3 | Nombre del Supervisor Inmedianto | Registrar el nombre y apellido del Supervisor inmediato del Banco
4 | Nombre del proyecto/ Requerimiento/ Iniciativa | Registrar el Nombre del Proyecto, Requerimiento y/o Inicitiva en la que se encuentra asignado
Datos para el Registro de los Honorarios Profecionales
vfv
4 | Nro. | Registrar el Número que identifica el bloque del Proyecto/ Requerimiento y/o Inicitiva que se va a registrar
5 | Nombre del Area Funcional | Registrar el Nombre del area funcional donde esta contratado
6 | Proyecto/Requerimiento/Iniciativa | Registrar el Nombre del Proyecto / Requerimiento o Iniciativa la cual va a registrar la descripción de las actividades
7 | Descripción de las Actividades | Registrar las actividades registradas en el Gantt , en caso de no estar registradas en el gantt identifique con detalle la actividad realizada
8 | % de Dedicación | Registrar el porcentaje de dedicación asignada al Proyecto, Requerimiento y/o Iniciativa
Datos de Registro de Horas de Honorarios Profesionales
9 | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades | Se debe registrar el nombre del mes que se va a reportar las horas trabajadas bajo la figura de Honorarios Profesionales
Se debe registrar las fechas y los dias que el Contratista va a reportar en el mes, dejando sin efecto los fines de semana y Lunes Bancarios
Sección de Observaciones
10 | Fecha | Registrar la Fecha que desea reportar con el siguiente formato dd/mm/aaaa
11 | Observaciones de la Fecha Indicada | Registrar los comentarios de la Fecha registrada en el campo Fecha
Es de suma importancia que las Actividades Registradas en el formulario Control de Horas Mensuales, coincidan con las actividades registradas en el cronograma del Proyecto
El Formato de Control de Horas Mensuales esta diseñada para registrar Proyectos /Requerimientos e Iniciativas por Bloques
De hacer Falta Bloques adicionar bloques para el Registro de Proyectos, Requerimientos y/o Iniciativas podrá agregar filas en la Formato de control de horas mensuales
Una vez finalizado el Reporte de horas debe enviarlo al Supervisior Inmediato para la revisión y aprobación correspondiente
El Formato de Control de Horas debe resguardarse y entregarse cada mes con la siguiente descripción: Formato Control de Horas + Nombre del Mes a registrar + Nombre del Contratista
Ejemplo: Formato control de horas Diciembre Juan Perez
Al crear un nuevo bloque o filas de información, debe verificar que dicha inclusión contenga las formulas para la sumatoria de los subtotales y totales.

## Enero
Nombre de la Empresa Contratistra |  | SOAINT |  |  |  |  | Feriado
Nombre del Contratista |  | Antonella Cannizzo | Nro. C.I | 6975798 | Cargo | Gerente de Proyectos | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato |  | Neila Yemes
Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | [6 empty] | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  |  |  | % de Dedicación | Enero | [30 empty] | Total de Horas
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
1 | VP Planificación Estratégica y PMO | Actividades Administrativas | Gestión de Correos Electrónicos (Leer / Responder) |  |  |  | 18.42% | [31 empty] | 18 | bar: Enero 2 V; Enero 5 L to Enero 8 J; Enero 13 M to Enero 16 V; Enero 20 M to Enero 23 V; Enero 26 L to Enero 30 V
|  |  | Llenado de la Hoja de Control de Actividades | [35 empty] | 6 | bar: Enero 2 V; Enero 8 J to Enero 9 V; Enero 14 M; Enero 16 V; Enero 22 J
|  |  | Mesas de Trabajo |  |  |  |  | Enero 9 V: 1; Enero 16 V: 1; Enero 21 M: 2 | 4
0
0
0
0
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 28
2 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Regulatorio EDITOS MasterCard | Mesas de Trabajo |  |  |  | 57.24% | Enero 6 M: 1; Enero 7 M: 1; Enero 8 J: 3; Enero 9 V: 3; Enero 13 M: 1; Enero 14 M: 2; Enero 15 J: 2; Enero 16 V: 1; Enero 20 M: 0.5; Enero 22 J: 2; Enero 23 V: 2; Enero 27 M: 2; Enero 28 M: 1; Enero 29 J: 2; Enero 30 V: 3 | 26.5
|  |  | Seguimiento con equipo de proyecto |  |  |  |  | Enero 2 V: 1; Enero 5 L: 1; Enero 6 M: 1; Enero 7 M: 2; Enero 9 V: 1; Enero 14 M: 1; Enero 20 M: 1 | 8
|  |  | Elaboración del Plan Preliminar |  |  |  |  | Enero 2 V: 1; Enero 5 L: 1; Enero 6 M: 2; Enero 7 M: 1 | 5
|  |  | Gestión KickOff | [35 empty] | 2 | bar: Enero 5 L to Enero 6 M
|  |  | Seguimiento Semanal (Proyecto, Programa y Comité Guía) |  |  |  |  | Enero 14 M: 2; Enero 27 M: 1 | 3
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal | [35 empty] | 2 | bar: Enero 14 M; Enero 27 M
|  |  | Actualización del Cronograma |  |  |  |  | Enero 13 M: 2; Enero 15 J: 2; Enero 16 V: 2; Enero 21 M: 4; Enero 22 J: 4; Enero 23 V: 3; Enero 26 L: 3; Enero 27 M: 3; Enero 28 M: 4; Enero 29 J: 3 | 30
|  |  | Solicitud de creación del centro de costo, elementos PEP y la liberación del presupuesto planificado |  |  |  |  | Enero 2 V: 1; Enero 6 M: 1; Enero 7 M: 2; Enero 30 V: 3 | 7
|  |  | Convocatoria con equipo multidisciplinario |  |  |  |  | Enero 29 J: 2 | 2
|  |  | Documentación a PCP |  |  |  |  | Enero 9 V: 1; Enero 20 M: 0.5 | 1.5
SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 3 |  |  | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 |  |  | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 |  |  | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 |  |  | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 |  | 87
3 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Actualización Personalización chip TDC y certificación CVN18 | Mesas de Trabajo |  |  |  | 19.74% | Enero 2 V: 1; Enero 5 L: 1; Enero 6 M: 1; Enero 7 M: 1; Enero 8 J: 1; Enero 13 M: 1; Enero 15 J: 2; Enero 16 V: 2; Enero 20 M: 0.5; Enero 21 M: 1; Enero 23 V: 2; Enero 26 L: 2; Enero 28 M: 2 | 17.5
|  |  | Seguimiento Semanal (Proyecto, Programa y Comité Guía) | [35 empty] | 5 | bar: Enero 5 L; Enero 8 J; Enero 13 M; Enero 20 M; Enero 26 L
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal |  |  |  |  | Enero 8 J: 1; Enero 15 J: 1; Enero 20 M: 0.5; Enero 26 L: 1 | 3.5
|  |  | Solicitud de creación del centro de costo, elementos PEP y la liberación del presupuesto planificado | [35 empty] | 1 | bar: Enero 5 L
|  |  | Seguimiento con equipo de proyecto | [35 empty] | 1 | bar: Enero 9 V
|  |  | Documentación a PCP | [35 empty] | 1 | bar: Enero 20 M
|  |  | Solicitud Creación Solped | [35 empty] | 1 | bar: Enero 30 V
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 30
4 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Identificador de enlace de transacción de MasterCard | Seguimiento Semanal (Proyecto, Programa y Comité Guía) |  |  |  | 4.605% | Enero 5 L: 0.5; Enero 13 M: 2; Enero 20 M: 1 | 3.5
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal |  |  |  |  | Enero 5 L: 0.5; Enero 20 M: 0.5 | 1
|  |  | Solicitud de creación del centro de costo, elementos PEP y la liberación del presupuesto planificado |  |  |  |  | Enero 2 V: 2 | 2
|  |  | Documentación a PCP |  |  |  |  | Enero 20 M: 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7
5 | [6 empty] | 0% | [31 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 152
|  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Febrero
Nombre de la Empresa Contratistra |  | SOAINT |  |  |  |  | Feriado
Nombre del Contratista |  | Antonella Cannizzo | Nro. C.I | 6975798 | Cargo | Gerente de Proyectos | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato |  | Neila Yemes
Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | [6 empty] | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  |  |  | % de Dedicación | Febrero | [27 empty] | Total de Horas
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[8 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
1 | VP Planificación Estratégica y PMO | Actividades Administrativas | Gestión de Correos Electrónicos (Leer / Responder) |  |  |  | 9.375% | Febrero 2 L: 1; Febrero 3 M: 1; Febrero 4 M: 1; Febrero 6 V: 1; Febrero 10 M: 1; Febrero 12 J: 0.5; Febrero 13 V: 0.5; Febrero 18 M: 0.5; Febrero 19 J: 1; Febrero 20 V: 1 | 8.5
|  |  | Llenado de la Hoja de Control de Actividades | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 19 J
|  |  | Mesas de Trabajo /Actividades Administrativas |  |  |  |  | Febrero 4 M: 1; Febrero 5 J: 1; Febrero 12 J: 0.5; Febrero 13 V: 0.5; Febrero 27 V: 1 | 4
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 13.5
2 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Regulatorio EDITOS MasterCard | Mesas de Trabajo |  |  |  | 53.12% | Febrero 3 M: 1; Febrero 4 M: 2; Febrero 5 J: 1; Febrero 9 L: 1; Febrero 10 M: 2; Febrero 12 J: 1; Febrero 13 V: 2; Febrero 18 M: 1; Febrero 19 J: 1; Febrero 20 V: 1; Febrero 23 L: 1; Febrero 24 M: 2; Febrero 25 M: 1; Febrero 26 J: 2; Febrero 27 V: 1 | 20
|  |  | Seguimiento con equipo de proyecto | [32 empty] | 4 | bar: Febrero 3 M; Febrero 10 M; Febrero 20 V; Febrero 26 J
|  |  | Elaboración del Plan Preliminar | [32 empty] | 0
|  |  | Gestión KickOff | [32 empty] | 0
|  |  | Seguimiento Semanal (Proyecto, Programa y Comité Guía) | [32 empty] | 2 | bar: Febrero 18 M; Febrero 24 M
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal | [32 empty] | 4 | bar: Febrero 3 M; Febrero 12 J; Febrero 18 M; Febrero 24 M
|  |  | Actualización del Cronograma |  |  |  |  | Febrero 2 L: 2; Febrero 3 M: 3; Febrero 4 M: 1; Febrero 5 J: 2; Febrero 9 L: 2; Febrero 10 M: 2; Febrero 12 J: 2; Febrero 13 V: 1; Febrero 18 M: 0.5; Febrero 25 M: 1; Febrero 26 J: 1 | 17.5
|  |  | Gestión Financiera / Solicitud Creación Solped |  |  |  |  | Febrero 2 L: 1; Febrero 3 M: 1; Febrero 11 M: 1; Febrero 12 J: 1; Febrero 13 V: 2; Febrero 20 V: 1; Febrero 23 L: 1; Febrero 24 M: 1 | 9
|  |  | Presentación CPI Caso de Negocio | [32 empty] | 4 | bar: Febrero 12 J to Febrero 13 V; Febrero 19 J; Febrero 23 L
|  |  | Solicitud Recursos de Prueba | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 2 L
|  |  | Convocatorias Varias: Peer Review DRR Conceptual - Evaluación QA I&P | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 18 M
|  |  | Evaluación QA de las Etapas Inicio y Planificación | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 20 V
|  |  | Peer Review DRR Conceptual |  |  |  |  | Febrero 19 J: 2 | 2
|  |  | Ajustes en IF | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 20 V
|  |  | Asistencia a CPI para presentar Caso de Negocio |  |  |  |  | Febrero 25 M: 2 | 2
|  |  | Documentación a PCP | [32 empty] | 8 | bar: Febrero 4 M to Febrero 5 J; Febrero 11 M; Febrero 18 M to Febrero 20 V; Febrero 25 M; Febrero 27 V
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 |  |  | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 |  |  |  |  | 5.5 | 5 | 6 |  |  | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |  | 76.5
3 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Actualización Personalización chip TDC y certificación CVN18 | Mesas de Trabajo |  |  |  | 21.53% | Febrero 4 M: 1; Febrero 5 J: 1; Febrero 6 V: 1; Febrero 13 V: 1; Febrero 19 J: 1; Febrero 24 M: 1; Febrero 25 M: 2; Febrero 26 J: 1; Febrero 27 V: 2 | 11
|  |  | Seguimiento Semanal (Proyecto, Programa) | [32 empty] | 4 | bar: Febrero 2 L; Febrero 9 L; Febrero 18 M; Febrero 23 L
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal | [32 empty] | 4 | bar: Febrero 5 J; Febrero 9 L; Febrero 18 M; Febrero 23 L
|  |  | Solicitud de creación del centro de costo, elementos PEP y la liberación del presupuesto planificado | [32 empty] | 0
|  |  | Seguimiento con equipo de proyecto | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 5 J
|  |  | Documentación a PCP | [32 empty] | 2 | bar: Febrero 9 L; Febrero 27 V
|  |  | Gestión Financiera / Solicitud Creación Solped | [32 empty] | 6 | bar: Febrero 4 M; Febrero 11 M to Febrero 12 J; Febrero 23 L; Febrero 25 M to Febrero 26 J
|  |  | Ajustes gantt definitivo | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 6 V
|  |  | Solicitud Recursos de Prueba | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 11 M
|  |  | Mesa de Trabajo con Finanzas | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 27 V
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |  | 31
4 |  | Proyecto Adecuación de la Reposición Tarjeta de Débito en taquilla sin personalización | Validación DDEF |  |  |  | 10.42% | Febrero 2 L: 2; Febrero 11 M: 1 | 3
|  |  | Mesa de trabajo para la revisión de la Iniciativa |  |  |  |  | Febrero 6 V: 2; Febrero 9 L: 1; Febrero 10 M: 1; Febrero 11 M: 2 | 6
|  |  | Preparación IF |  |  |  |  | Febrero 6 V: 2; Febrero 9 L: 1; Febrero 11 M: 1 | 4
|  |  | Preparación Presentación CPI | [32 empty] | 2 | bar: Febrero 6 V; Febrero 10 M
0
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
5 |  | Proyecto Delivery TDD | Mesas de Trabajo |  |  |  | 5.556% | Febrero 20 V: 1; Febrero 23 L: 2; Febrero 24 M: 2; Febrero 26 J: 1; Febrero 27 V: 1 | 7
|  |  | Preparación cronograma I&P | [32 empty] | 1 | bar: Febrero 26 J
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  | 8
[8 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 144
|  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Marzo
Nombre de la Empresa Contratistra |  | SOAINT |  |  |  |  | Feriado
Nombre del Contratista |  | Antonella Cannizzo | Nro. C.I | 6975798 | Cargo | Gerente de Proyectos | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato |  | Neila Yemes
Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | [6 empty] | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  |  |  | % de Dedicación | Marzo | [30 empty] | Total de Horas
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | VP Planificación Estratégica y PMO | Actividades Administrativas | Gestión de Correos Electrónicos (Leer / Responder) |  |  |  | 12.5% | Marzo 9 L: 0.5 | 0.5
|  |  | Llenado de la Hoja de Control de Actividades |  |  |  |  | Marzo 9 L: 0.5 | 0.5
|  |  | Mesas de Trabajo /Actividades Administrativas |  |  |  |  | Marzo 2 L: 1; Marzo 4 M: 1; Marzo 5 J: 2; Marzo 6 V: 1 | 5
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6
2 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Regulatorio EDITOS MasterCard | Mesas de Trabajo |  |  |  | 33.33% | Marzo 2 L: 1; Marzo 3 M: 1; Marzo 4 M: 2; Marzo 5 J: 1; Marzo 6 V: 2; Marzo 9 L: 2 | 9
|  |  | Seguimiento Semanal con Equipo de Proyecto | [35 empty] | 0
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal |  |  |  |  | Marzo 3 M: 2; Marzo 4 M: 1 | 3
|  |  | Mesa de Trabajo con Finanzas | [35 empty] | 0
|  |  | Documentación a PCP | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 6 V
|  |  | Gestión Financiera / Solicitud Creación Solped | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 2 L
|  |  | Ajustes/Reprogramación en Cronograma | [35 empty] | 0
|  |  | Reunión con Equipo Multidisciplinario | [35 empty] | 2 | bar: Marzo 5 J to Marzo 6 V
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16
3 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Actualización Personalización chip TDC y certificación CVN18 | Mesas de Trabajo |  |  |  | 33.33% | Marzo 2 L: 1; Marzo 3 M: 1; Marzo 4 M: 1; Marzo 5 J: 1; Marzo 6 V: 2 | 6
|  |  | Seguimiento Semanal con Equipo de Proyecto | [35 empty] | 3 | bar: Marzo 2 L to Marzo 3 M; Marzo 9 L
|  |  | Elaboración y Envío Presentación de Seguimiento Semanal | [35 empty] | 2 | bar: Marzo 2 L; Marzo 9 L
|  |  | Mesa de Trabajo con Finanzas | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 6 V
|  |  | Documentación a PCP | [35 empty] | 0
|  |  | Gestión Financiera / Solicitud Creación Solped | [35 empty] | 3 | bar: Marzo 2 L; Marzo 4 M to Marzo 5 J
|  |  | Ajustes/Reprogramación en Cronograma | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 9 L
0
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16
4 | Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Postventa Tarjetas | Proyecto Delivery TDD | Validación/Revisión DDEF |  |  |  | 14.58% | Marzo 3 M: 1; Marzo 5 J: 2; Marzo 9 L: 1 | 4
|  |  | Mesas de Trabajo | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 2 L
|  |  | Preparación Documentación CPI | [35 empty] | 0
|  |  | Cronograma Preliminar |  |  |  |  | Marzo 4 M: 2 | 2
0
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7
5 |  | Suplencia x Vacaciones Proyecto A Proyecto B | Mesas de Trabajo |  |  |  | 6.25% | [31 empty] | 2 | bar: Marzo 3 M; Marzo 9 L
|  |  | Reunión Seguimiento (LA) | [35 empty] | 1 | bar: Marzo 3 M
0
0
0
SubTotal de Horas por asignación | [8 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3
[8 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
|  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Abril
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Abril | [29 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| 1 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Mayo
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Mayo | [30 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
| 1 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 3 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 4 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Junio
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Junio | [29 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| 1 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Julio
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Julio | [30 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
| 1 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Agosto
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Agosto | [30 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| 1 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Septiembre
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Septiembre | [29 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| 1 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Octubre
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Octubre | [30 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
| 1 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 5 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Noviembre
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Noviembre | [29 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
| 1 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | [35 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada

## Diciembre
Colocar Logo Identficador de la Empresa |  | Incluir Logo Identficador de la Empresa
| Nombre de la Empresa Contratistra |  |  |  |  | Feriado
| Nombre del Contratista |  |  | Nro. C.I | Cargo | Bancario
Nombre del Supervisor Inmediato
| Nombre del Proyecto / Requerimiento / Iniciativa |  |  |  |  | Mes a Registrar la Descripción de las Actividades
| Nro | Nombre del Área Funcional | Proyecto / Requerimiento / Iniciativa | Descripción de las Actividades |  | % de Dedicación | Diciembre | [30 empty] | Total de Horas
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
| 1 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | [36 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| SubTotal de Horas por asignación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Fecha | Observaciones de la Fecha Indicada